## Milniky
NOVÝ PAVILON FZÚ
POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY
Instrukce k vyplnění: pro účely nabídky se vyplňují pouze žluté buňky
| Název postupného závazného milníku | Splnění postupného závazného milníku |  | Milník bude splněn |  | Poznámky
doplní dodavatel
M0 | DATUM ZAHÁJENÍ PRACÍ |  |  | 0
STAVEBNÍ PRÁCE
M1 | STAVENIŠTĚ JE PŘIPRAVENO PRO ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ | Zhotovitel provedl pasportizaci objektů, dokončil oplocení staveniště včetně protihlukové stěny na východní a severní straně a vybudoval sestavu objektů zařízení staveniště. Objekty zařízení staveniště jsou plně funkční a byly předány místnosti pro Objednatele a Správce stavby dle odst. 5.4.5. Požadavků objednatele. Zhotovitel zpracoval a předložil Správci stavby technologické, kontrolní a zkušební plány a další dokumenty nutné pro zahájení výstavby. | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací
M2 | DOKONČENY ZEMNÍ PRÁCE | Zhotovitel provedl a zajistil stavební jámu. | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací
M3 | DOKONČENA HRUBÁ STAVBA | Zhotovitel dokončil hrubou stavbu budovy, veškeré nosné betonové konstrukce včetně propojovacího krčku jsou zabetonovány. | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací
M4 | BUDOVA JE ZABEZPEČENA PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM | Zhotovitel zabezpečil budovu proti povětrnostním vlivům, tzn. střecha je vodotěsně uzavřena trvalou konstrukcí a fasáda je uzavřena proti vodě a větru trvalými konstrukcemi. Dočasné konstrukce mohou být použity pouze v případech dočasných stavebních vstupů a případně jiných technologických důvodů. Zároveň Zhotovitel zabezpečil budovu proti úniku tepla v případě vytápění v průběhu výstavby. | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací
M5 | PŘEDÁNÍ IT UZLU (místnost P.20) | Zhotovitel předal kompletně dokončenou místnost P.20 (IT uzel). Veškeré datové rozvody (metalické + optické) zakončené v P.20 byly osazeny (včetně druhých konců - pracovny, laboratoře, serverovny atd.) a proměřeny, tak aby se na těchto rozvodech již nemuselo kvůli zprovoznění, měření a systémové záruce nic provádět. Oba dva chladící systémy v IT uzlu jsou nainstalovány včetně oddělení teplé a studené uličky. Minimálně jeden chladící systém je plně funkční. Je zajištěna bezprašnost místnosti - byly dokončeny povrchy a uzavřeny prostupy. Přístupový systém do P.20 byl zprovozněn a byly předány přístupové chipy. | nejpozději do | 567 | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
M6 | BUDOVA JE PŘIPRAVENA PRO INSTALACI A MONTÁŽ VĚDECKÝCH APARATUR A LABORATORNÍHO VYBAVENÍ | Zhotovitel předal místnosti laboratoří v 1.PP a 1.NP připravené pro instalaci a montáž laboratorního vybavení a aparatur. Místnosti jsou kompletně stavebně dokončeny včetně povrchů a podhledů, připraveny napojovací body (dokončeno TZB - veškeré technologie , rozvody technických plynů) včetně uzamykatelných dveří. | nejpozději do | 574 | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
M7 | BUDOVA JE PŘIPRAVENA PRO INSTALACI RECEPČNÍHO PULTU, KANCELÁŘSKÉHO VYBAVENÍ V ZÁZEMÍ RECEPCE , AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY SEMINÁRNÍHO SÁLU A KUCHYŇEK V DENNÍCH MÍSTNOSTECH | Zhotovitel kompletně stavebně dokončil místnosti zázemí recepce, prostor recepce a místnost seminárního sálu, a to včetně povrchů a podhledů, jsou připraveny napojovací body dokončeno TZB. | nejpozději do | 581 | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
M8 | ZAHÁJENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU | Zhotovitel předal Dokumentaci skutečného provedení stavby a Návod na provoz a údržbu díla dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek a Požadavků objednatele. Dílo je dokončeno ve stavu způsobilém k zahájení zkušebního provozu, zkušební provoz je zahájen. | nejpozději do | 588 | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
M9 | KOLAUDACE | Zhotovitel předal Dokumentaci skutečného provedení stavby, Návod na provoz a údržbu díla a Podklady pro žádost o vydání kolauačního rozhodnutí dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek a Požadavků objednatele. Proběhlo kolaudační řízení. Zhotovitel předal kolaudační souhlas. | nejpozději do | 616 | kalendářních dnů od Data zahájení prací
M10 | PŘEVZETÍ DÍLA | Zhotovitel odstranil veškeré závady vyplývající ze zkušebního provozu, předpřejímky a kolaudačního řízení. Zhotovitel předal Návody na provoz a údržbu díla dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek a Požadavků objednatele. Zhotovitel provedl zaškolení osob určených Objednatelem na všechny dodané technologické systémy a jednotlivá zařízení a rovněž ve vztahu k údržbě Stavby. Správce stavby / Objednatel převzali Dílo dle Pod-článku 10.1 Obecných podmínek. Bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla. | nejpozději do | 630 | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
DOKUMENTACE
Dokumentace pro provádění stavby - DPS - dopracování včetně zapracování "Dalších požadavků l zapracování do DPS"
MDPS1 | OBJEDNATEL PŘEDÁ ZHOTOVITELI PODKLADY PRO "Další požadavky k zapracování do DPS" (dle odst. 4.1.1. Požadavků objednatele ) | Zhotovitel uvede termín nejzazšího předání těchto údajů, tak aby nebylo ohroženo plnění termínů dle harmonogramu. (Objednatel předpokládá aktualizaci těchto údajů do 15. 2. 2019.) | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací
MDPS2 | DPS - Dokumentace pro provádění stavby | Zhotovitelem zpracoval DPS v souladu s čl. 5 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek a s Požadavky objednatele a předložil Správci stavby ke schválení. V DPS jsou zapracovány "Další požadavky k zapracování do DPS" dle specifikací odst. 4.1. Požadavků objednatele. | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací
DODATEČNÉ POŽADAVKY HRAZENÉ Z PODMÍNĚNÉHO OBNOSU
MPO1 | "Toxické plyny" - dokumentace ZSPD a zapracování do DPS | Zhotovitel zpracoval dokumentaci ZSPD - Doplnění TP a rozpočet dle základního popisu v odst. 4.2.1. Požadavků objednatele. Zhotovitel zajistil souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a stavebního úřadu. Zhotovitel zapracoval "ZSPD - Doplnění TP" do DPS. (Následná realizace proběhne v rámci souvisejících prací v souladu s harmonogramem.) | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
MPO2 | "Audio-video technika seminárního sálu" - projekt a rozpočet | Zhotovitel zpracoval a předložil samostatný projekt a rozpočet realizace souboru audiovizuální techniky dle základního popisu v odst. 4.2.2. Požadavků objednatele. V průběhu zpracování projektu probíhaly pravidelné koordinační schůzky dle odst. 5.2.1. Požadavků objednatele. Správce stavby dokumentaci schválil. Zhotovitel zapracoval "ZSPD - Doplnění TP" do DPS. (Realizace proběhne v rámci souvisejících prací v souladu s harmonogramem.) | nejpozději do | 210 | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
MPO3a | „Přehodnocení DUPS“ - variantní řešení | Zhotovitel předložil variantní řešení pro "Přehodnocení DUPS" ve třech variantách dle základního popisu v odst. 4.2.3. Požadavků objednatele včetně rozpočtů těchto variant . V průběhu zpracování variantního řešení probíhaly pravidelné koordinační schůzky dle odst. 5.2.1. Požadavků objednatele | nejpozději do | 147 | kalendářních dnů od Data zahájení prací | Na nesplnění tohoto Postupného závazného milníku se vztahuje smluvní pokuta podle Pod-článku 4.25 písm. a) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
Nejpozději do 3 týdnů od splnění milníku MPO3a vybere Objednatel variantu k realizaci.
MPO3b | "Přehodnocení DUPS" - vybraná varianta je zapracována do DPS | Zhotovitel zapracoval vybranou variantu do DPS. Zhotovitel zpracoval dokumentaci ZSPD a zajistil souhlas stavebního úřadu a stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že si vybraná varianta vyžádala její zpracování a získání souhlasu s ZSPD. (Realizace proběhne v rámci souvisejících prací v souladu s harmonogramem.) | nejpozději do |  | kalendářních dnů od Data zahájení prací
MPO4 | "Parkovací plocha v zálivu" - projekt a projednání | Zhotovitel zpracoval projekt dle základního popisu v odst. 4.2.4. Požadavků objednatele jako samostatnou dokumentaci, nebo jako ZSPD - část D.1.5. Dopravní řešení, zajistil jeho projednání s příslušnými správními orgány a souhlasy potřebné pro jeho realizaci. (Realizace proběhne v rámci souvisejících prací v souladu s harmonogramem.) | nejpozději do | 245 | kalendářních dnů od Data zahájení prací